项目决算报告

内蒙古XX集团九鼎化工有限责任公司成立于 XXXX年X月XX日，由六家股东单位组成。年产XX万吨多孔硝酸铵项目于XXXX年开端建造，由内蒙古轻化规划院编制可研陈述，山西赛鼎工程公司进行工程规划，开端规划概算项目总出资XXXXXX万元。

一、项目出资完结状况

该项目于XXXX年X月份开工建造，于XXXX年XX月XX日试出产工作。项目累计完结出资XXXXXX.X万元(包含固定财物增值税留抵税额XXXX万元)，较概算超标XXXXX.X万元。其间：设备置办概算XXXXX万元，实践完结XXXXX万元(含XX年技改设备XXX万元)，较概算节省XXXXX万元;装置资料及装置费概算XXXXX万元，实践完结XXXXX万元(含XX年消防改造XXX万元)，较概算节省XXXX万元;土建修建概算XXXXX万元，实践完结XXXXX万元(含XX年灰黑水改造XXX万元)，较概算超标XXXXX万元; 无形财物(土地)概算XXX万元，实践完结XXXX万元，较概算超标XXXX万元; 建造期利息概算XXXX万元，实践完结XXXXX万元(固定财物分配)，较概算超标XXXXX万元;递延财物出资费用(开办费)概算XXX万元，实践完结XXXX万元，较概算超标XXXX万元;规划、监理及其他固定财物费用概算XXXX.X万元，实践完结XXXX万元，较概算节省XXXX.X万元;根本准备费概算XXXX.X万元，实践完结XXX万元(截止XXXX年末试出产期收入XXXXX万元，减去试出产前实践产生的准备费用XXXX万元，试出产期产生的本钱、费用XXXXX万元)，较概算节省XXXX.X万元;项目铺底流动财物概算XXX.XX万元，实践没有。

二、项目出资添加要素

项目添加出资的主要要素有：

(X)工程资料的提价。钢材概算均匀每吨XXXX-XXXX元，实践均匀每吨XXXX-XXXX元，每吨钢材提价XXXX元，混凝土概算每立方XXX元，实践每立方XXX元，其它修建资料也在不同程度提价，工程资料上涨XX%，提价约XXXX万元;

(X)人工费、机械费上涨。XXXX年熟练工每日XX元/人，技工工每日XXX元/人，实践到XXXX年下半年熟练工每日XXX元/人，技工工每日XXX元/人，施工途中调整了三次，机械用具费用也很高，工费上涨XXX%，提价约XXXX万元;

(X)未进入工程预算项目的添加。引水工程XXXX万元，工作宿舍楼工程XXXX万元，场平工程添加XXXX万元，组成压缩机修建XXXX万元，合计XXXX万元;

(X)其他项目超标。无形财物(土地挂牌)XXXX万元，项目建造期告贷利息XXXXX万元，递延财物(项目管理费用)XXXX万元。以上项目工程费合计XXXXX万元。

三、项目筹资状况

我公司从XXXX年至XXXX年各股东投入股本金XXXXX万元;XXXX年X月份向华夏银行告贷XXXXX万元(从XXXX年开端分X年还本金，按季度付利息，截止XXXX年末还本金XXXXX万元，欠款XXXXX万元);XXXX年X月份向华融湘江银行以承兑汇票融资XXXXX万元(已还清);XXXX年XX月份向民生银行融资XXXXX万元(从XXXX年开端分X年还本金，按季度付利息，截止XXXX年末还本金XXXXX万元，欠款XXXXX万元);向XX集团出资公司告贷XXXXX万元(按月付出利息)。

四、项目资金工作状况

现在资金工作十分严重，项目缺口资金一向没有到位，项目所欠设备置办、工程物资、修建装置款质保期都已过期，施工单位与供货商催款要紧，乃至呈现部分供货商提起申述现象，没办法的状况下，只好挤兑出产资金应对，出产资金也困难，结余资金不太多。为保证出产，公司还需加大融资力度或添加资本金，缓解公司资金严重的对立，保证与客商坚持杰出的协作。

五、项目工程物资收购与决算程序

项目开工后，公司就依照董事会的要求，根据相关规定，制订了详细的工程收购、审价和决算细则。延聘了内蒙古华科建造监理有限责任公司为项目监理单位。延聘内蒙古聚才工程造价咨询有限责任公司进行全面审价决算。详细程序是：

- 设备、工程物资收购：

项目各工段组(技能人员)根据规划图纸请求收购

提交总工、工程师、有关领导审阅批阅;

批阅后交物资收购供应部收购;

物资收购供应部首要询价、比价、议价，其次告诉供货商按物资技能要求进行投标、议标、定标;

与中标单位签订合同，履行收购;

货到现场初验合格后，处理入库、出库等相关手续，并移送相关运用部分;

按合同付款方法，预付款、到货款、工作款(物资工作陈述)、质保金(退质保金陈述)。

- 工程修建与装置：

会签确认项目工程施工;

项目工程揭露招投标;

与中标施工单位签订合同，按合同施工;

造价公司、预算组根据监理公司、建造单位监管人员供给的工程进度，按合同条款确认付出工程进度款，依照公司付款批阅程序支款，有关部室、副总经理、总经理审阅批阅;

如有工程改变，会议研讨决议，相关部分签证;

工程竣工，有关部分签证验收单和验收陈述;

审价公司根据规划单位概算、图纸、签证单、验收陈述，出具工程决算陈述，如呈现争议，由董事长或总经理掌管，相关部分和人员参与，举行专题会议研究决议。